NOTE CONCEPTUELLE

AMPLIFY : LA PAIX DES JEUNES À L’ÈRE NUMÉRIQUE

Une Action IYC13 Menée par les Jeunes pour la Paix, la Citoyenneté Numérique & la Responsabilité Civique

18 mai 2026 | Yaoundé, Cameroun | Hybride (Présentiel + En ligne)

ODD 4, 16 & 17 | Thème IYC13 : Diplomatie Innovante — Les Jeunes en Première Ligne

| Organisatrice | Lindsay Yongoua, IYC13 Delegate ¦ Board Member, ISOC Internet for Education SIG |
| --- | --- |
| Partenaire Hôte | Institut Universitaire Saint Jean du Cameroun (IUSJC), Yaoundé |
| Co-organisateur | ISOC Internet for Education SIG |
| Date | 18 mai 2026 |
| Format | Hybride — Présentiel (IUSJC, Yaoundé) + En ligne (Zoom, international) |
| Public cible | Jeunes de 13 à 35 ans, Cameroun et monde entier |
| Portée estimée | 2 000+ participants directs ¦ 4 000+ touchés indirectement |
| Bénévoles | 40+ répartis entre les équipes présentiel, sensibilisation, en ligne et communication |
| Rapport international | Rapport d’Impact IYC13 en Direct, Los Angeles, 21–24 mai 2026 |
| Contact | lindayyongoua@gmail.com ¦ +237 657 46 06 84 |

TABLE DES MATIÈRES

A. CONTEXTE & JUSTIFICATION	1

B. OBJECTIFS	1

C. PUBLIC CIBLE & STRATÉGIE DE SENSIBILISATION	2

D. ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES	2

1.	RÔLES DES CHEFS D’ÉQUIPE	3

2.	RÔLES GÉNÉRAUX	5

i.	RÔLES EN PRÉSENTIEL	5

ii.	RÔLES EN LIGNE	6

iii.	RÔLES TRANSVERSAUX :	6

E. IMPACT ATTENDU	7

F. CALENDRIERS	7

1.	CALENDRIER CLÉ	7

2.	PROGRAMME PRÉSENTIEL	8

3.	PROGRAMME EN LIGNE	9

# A. CONTEXTE & JUSTIFICATION

Les jeunes du Cameroun font face à un contexte complexe : hausse de la délinquance scolaire, érosion morale, désinformation numérique et un fossé grandissant entre les jeunes et les institutions civiques censées les protéger. Pourtant, cette génération est plus connectée, plus engagée et plus capable de porter le changement que toute autre avant elle.

Amplify : La Paix des Jeunes à l’Ère Numérique naît de cette tension. C’est une réponse portée par les jeunes à la question : à quoi ressemble la paix lorsque ce sont les jeunes qui la construisent — dans leurs écoles, sur leurs écrans et dans leurs communautés ? C’est aussi la réponse du Cameroun à un appel mondial. En tant qu’action officielle de la 13e Conférence Internationale de la Jeunesse (IYC13), organisée sous le thème Diplomatie Innovante : Les Jeunes en Première Ligne, Amplify place les voix des jeunes camerounais sur une scène internationale, démontrant que la diplomatie innovante ne commence pas dans les capitales étrangères : elle commence ici.

# B. OBJECTIFS

- Mobiliser les jeunes de 13 à 35 ans à travers le Cameroun autour d’un engagement collectif en faveur de la paix, de la responsabilité civique et de la citoyenneté numérique

- Recueillir un minimum de 2 000 signatures sur la Charte de Paix Amplify en tant que preuve mesurable de l’engagement des jeunes

- Créer une action jeunesse de qualité, documentée, qui contribue directement au Rapport d’Impact IYC13 en Direct

- Renforcer les capacités de 40+ jeunes bénévoles à travers une expérience pratique en gestion d’événements, facilitation et sensibilisation

- Poser les bases d’un plaidoyer pour la paix mené par les jeunes à travers la Campagne de la Charte de Paix Amplify

# C. PUBLIC CIBLE & STRATÉGIE DE SENSIBILISATION

Amplify cible les jeunes de 13 à 35 ans à travers le Cameroun et à l’international. La stratégie de sensibilisation opère sur deux niveaux :

- Réseau de partenariats scolaires : visites physiques dans 50 à 150 lycées et universités à Yaoundé et dans d’autres villes, avec dépôt de formulaires de signature, d’affiches et d’accords de partenariat. Les établissements s’engagent à mobiliser leurs élèves via leurs bureaux des élèves et leurs réseaux sociaux.

- Sensibilisation numérique & diaspora : la session en ligne et la charte numérique sont ouvertes au monde entier, atteignant les communautés de la diaspora camerounaise et les jeunes internationaux.

La Campagne de la Charte de Paix Amplify est le moteur central de mobilisation. Les établissements dont les élèves participent le plus activement seront publiquement reconnus sur les plateformes de réseaux sociaux d’Amplify.

# D. ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES

| Équipe | Bénévoles | Responsabilités Clés |
| --- | --- | --- |
| Opérations Terrain | ~10 | Mise en place du lieu, accueil des participants, stand de signature, activité arbre à empreintes, gestion de la scène |
| Engagement Communautaire | ~14 | Visites d’écoles & d’institutions, distribution d’affiches, sensibilisation à Yaoundé et dans d’autres villes, mobilisation de la diaspora |
| Expérience Numérique | ~10 | Animation de la session en ligne, gestion Zoom, facilitation des ateliers (bénévoles ISOC SIG), modération du chat |
| Médias & Communications | ~5 | Photographie, vidéographie, réseaux sociaux en direct, stratégie Instagram, gestion des certificats |
| Chef des opérations + Impact & Résultats | ~5 | Coordination inter-équipes, suivi des données de signature, rapport post-événement, soumission d’impact IYC13 |

Les rôles de bénévoles comportent des titres professionnels (Associé(e), Responsable) et offrent aux participants une expérience documentée en gestion d’événements. Tous les bénévoles reçoivent un certificat numérique de participation.

## RÔLES DES CHEFS D’ÉQUIPE

| Titre du Responsable | Équipe | Description Complète du Rôle |
| --- | --- | --- |
| Chef des opérations | Transversal | Lindsay's direct right hand. Coordinates all leads, monitors overall execution, flags issues before they reach Lindsay. The only person with full visibility across all teams beside Lindsay herself. |
| Responsible Opérations Terrain | Présentiel | Supervise toute la logistique physique — mise en place du lieu, équipement, disposition des salles, matériel. Gère l’Associé(e) Installation, l’Associé(e) Équipement et l’Associé(e) Décoration. S’assure que l’espace est prêt avant l’ouverture des portes et réorganisé lors du segment d’expression créative. |
| Responsable Expérience Invités | Présentiel | Gère toutes les interactions avec les participants à l’entrée et tout au long de l’événement — inscription, distribution des bracelets, circulation des invités, accueil des VIP/intervenants. Supervise les Associé(e)s Inscription et les Associé(e)s Accueil. |
| Responsable Engagement pour la Paix | Présentiel | Gère le stand de signature et l’activité arbre à empreintes. S’assure que les participants sont guidés à travers les deux activités en douceur lors du bloc de réseautage. Supervise les Associé(e)s Charte de Paix et les Associé(e)s Activité Patrimoine. |
| Responsable Expérience Numérique | En ligne | Gère l’intégralité de la session en ligne — configuration Zoom, salles d’ateliers, circulation des participants et support technique. Supervise les Facilitateurs de Salles d’Ateliers, l’Associé(e) Hôte Zoom, l’Associé(e) Support Technique et le/la Coordinateur/trice Paix en Lettres. |
| Responsable Engagement Communautaire | Sensibilisation | Leads all ground outreach — school visits, institution visits, pledge form distribution across Yaoundé and other towns. Manages Engagement Communautaire Associates and coordinates with Regional Ambassadors if applicable. |
| Responsable Engagement Diaspora | En ligne/Sensibilisation | Spécifiquement responsable d’atteindre et de mobiliser les communautés de la diaspora camerounaise en ligne. Promeut la charte et la session en ligne à travers les réseaux de la diaspora, groupes WhatsApp et communautés de réseaux sociaux à l’étranger. Rend compte des chiffres et coordonne avec le/la Responsable Impact & Résultats. |
| Responsable Médias & Communications | Transversal | Supervise toute la production de contenu avant, pendant et après l’événement — publications sur les réseaux sociaux, couverture en direct, photographie, vidéographie et stratégie Instagram. Gère l’Associé(e) Documentation Visuelle, l’Associé(e) Audiovisuel et l’Associé(e) Communications en Direct. |
| Responsable Impact & Résultats | Transversal | Surveille les réponses aux formulaires de signature en temps réel sur tous les canaux — présentiel, en ligne et visites scolaires. Suit les chiffres de participation, compile les données pour le Rapport d’Impact IYC13 en Direct et gère la distribution des certificats après l’événement. Supervise les Associé(e)s Données et l’Associé(e) Certificats. |

## RÔLES GÉNÉRAUX

### RÔLES EN PRÉSENTIEL

Logistique & Installation (Responsable Opérations Terrain)

- Associé(e) Installation (disposition de la salle, tables, matériel)

- Associé(e) Décoration (mur photo, installation de l’arbre à empreintes, signalétique)

- Associé(e) Équipement (microphone, projecteur, vérification du son)

Accueil & Gestion des Invités (Responsable Expérience Invités)

- Agent(e) d’inscription (feuille d’émargement, distribution des badges/bracelets)

- Agent(e) d’accueil (accueille les arrivants, oriente la circulation)

- Accompagnateur/trice VIP/intervenants (reçoit les intervenants, les guide)

Soutien au Programme (Responsable Engagement pour la Paix)

- Gardien(ne) du temps (signale discrètement aux intervenants la fin de leur temps de parole)

- Régisseur/euse de scène (coordonne les transitions entre les blocs)

- Agent(e) du stand de signature (gère la signature physique + assistance code QR)

- Facilitateur/trice arbre à empreintes (guide les participants dans l’activité, gère la peinture/le matériel)

Communication & Contenu (Responsbale Médias & Communications)

- Photographe (dédié(e) — pas un participant faisant des photos informelles)

- Vidéographe (enregistre les moments clés — ouverture, slam, chœur, empreintes)

- Animateur/trice réseaux sociaux en direct (publie des stories/mises à jour en temps réel pendant l’événement)

Sensibilisation: Pre-event ground team (Responsable Engagement Communautaire)

- Agent(e) de sensibilisation scolaire (visite les écoles physiquement pour remettre les courriers, effectuer le suivi)

- Agent(e) de sensibilisation entreprises/institutions (visite les potentiels sponsors sur le terrain)

Sensibilisation: Pre-event Diaspora team (Responsable Engagement Diaspora)

- RÔLES EN LIGNE

(Responsible Expérience Numérique)

Technique

- Hôte/co-hôte Zoom (gère les admissions, couper/rétablir le son, partage d’écran)

- Gestionnaire des salles d’ateliers (crée et assigne les salles, chronomètre)

- Agent support technique (assiste les participants avec les problèmes de connexion via le chat)

Facilitation

- Facilitateur/trice de salle d’ateliers x3–4 (un(e) par salle pendant la discussion entre pairs)

- "Peace in Letters" coordinator (collects sentences from each group, organizes the reveal)

- Modérateur/trice du chat (surveille le chat, signale les questions, maintient l’énergie)

Communication

- Animateur/trice réseaux sociaux en direct (publie des mises à jour, citations, réactions pendant la session en ligne)

### RÔLES TRANSVERSAUX :

Les deux sessions (Responsable Impact & Résultats)

- Gestionnaire données/formulaires (surveille les réponses aux formulaires de signature, suit les chiffres en temps réel)

- Gestionnaire des certificats (prépare et envoie les certificats numériques après l’événement)

# E. IMPACT ATTENDU

- 2 000+ jeunes directement engagés via la session présentielle, la session en ligne et la signature de la charte en temps réel

- 4 000+ personnes atteintes indirectement via les réseaux sociaux, les réseaux scolaires et les effets de propagation communautaire

- 2 000+ signatures sur la Charte de Paix Amplify : une trace publique et permanente de l’engagement des jeunes camerounais

- 100+ écoles et institutions mobilisées à travers le Cameroun

- 40+ jeunes bénévoles formés et certifiés en facilitation d’événements, sensibilisation et communication

- Contribution officielle au Rapport d’Impact IYC13 en Direct, plaçant la voix des jeunes camerounais sur la scène internationale à Los Angeles

# F. CALENDRIERS

## CALENDRIER CLÉ

| Période | Étape |
| --- | --- |
| Avril 2026 | Confirm partnerships (IUSJC, ISOC SIG, sponsors) ¦ Launch volunteer recruitment ¦ Finalize event materials |
| Début mai 2026 | Launch school outreach across Yaoundé and other towns ¦ Open Amplify Peace Pledge Drive ¦ Volunteer orientation |
| 1–17 mai 2026 | Active pledge campaign ¦ School visits ¦ Social media launch ¦ Finalize logistics |
| 18 mai 2026 | EVENT DAY — Présentiel session (12:00 - 14:10) + En ligne session (20:00 - 21:30) |
| 19–24 mai 2026 | Post-event report ¦ Certificate distribution ¦ IYC13 Live Impact Report submission |

## PROGRAMME PRÉSENTIEL

SESSION PRÉSENTIELLE — Campus IUSJC Ouvert à tous les jeunes de Yaoundé | 100 participants estimés

| Heure | Bloc | Détails |
| --- | --- | --- |
| 11h30 | Ouverture des portes & inscription | Les agents distribuent les bracelets, les participants s’inscrivent, le mur photo est actif |
| 12h00 | Ouverture & accueil | Organisatrice opens: introduces Amplify, IYC13, and the day's intention |
| 12h10 | Panel : Jeunesse, Paix & l’Ère Numérique | 2 intervenants — 20 min chacun. Questions-réponses modérées pour clore l’heure |
| 13h00 | Parole libre | Questions du public OU 2 jeunes participants maximum prennent la parole |
| 13h10 | Expression créative | Performance de slam poétique, puis chanson chorale — jeu de claquements interactif avec les voisins. Les participants se lèvent. La salle est réorganisée pendant ce temps. |
| 13h30 | Réseautage & activités libres | ① Pledge signing (steward stand) ② Questions to steward stand ③ Networking & photos ④ Handprint trees ⑤ General photoshoot |
| 14h05 | Discours de clôture | Organisatrice closes: announces online session, invites Instagram follow |
| 14h10 | Fin de la session présentielle |  |

## PROGRAMME EN LIGNE

SESSION EN LIGNE — Zoom Ouverte à tous les jeunes du monde | Facilitée par les bénévoles de l’ISOC SIG

| Heure | Bloc | Détails |
| --- | --- | --- |
| 19h30 | Ouverture & accueil | Organisatrice opens — context of Amplify, IYC13 theme, session structure |
| 19h40 | Conférence : Diplomatie Innovante & Jeunesse | 1 intervenant SIG (international) présentation de 20 min |
| 20h00 | Discussion entre pairs facilitée | Salles d’ateliers, 30 min les bénévoles SIG facilitent chaque salle |
| 20h30 | Expression créative — "Peace in Letters" | Les groupes se réunissent à nouveau : chacun présente sa phrase. Lindsay facilite la révélation |
| 20h45 | Moment de la charte | Organisatrice reads pledge aloud: participants submit via live form link in chat |
| 20h50 | Discours de clôture | Lindsay clôture : informations sur le certificat, invitation à suivre sur Instagram |
| 21h00 | Fin de la session en ligne |  |

Maintenant — profils des intervenants pour le panel présentiel.

Nous avons besoin de 2 intervenants pour le panel sur Jeunesse et Paix à l’Ère Numérique.

- Une voix jeune: un jeune leader, activiste ou étudiant avec une histoire crédible liée à la paix, aux droits numériques ou à l’engagement civique au Cameroun

- Une voix professionnelle/académique : un enseignant-chercheur, leader d’ONG, journaliste ou expert en politiques publiques travaillant sur des thèmes connexes